Дорожная карта

по проведению Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году

в муниципальной системе образования г. Грозного

| № п/п | Наименование | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Институциональный уровень |  |  |  |
| 1 | Анкетирование обучающихся 5-11 классов «Информационная осведомленность обучающихся о Всероссийской олимпиаде школьников» | Сентябрь 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО Школьный координатор |
| 2 | Размещение баннеров в ОО | до 18 сентября 2024 года | Руководители ОО, школьные координаторы |
| 3 | Формирование графика проведения школьного этапа Олимпиады | до 16 сентября 2024 года | Руководители ОО, Рабочая группа ПО |
| 4 | Торжественное открытие школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (публикация на официальных страницах ДО и ОО) | 18 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д., Руководители ОО, школьные координаторы |
| 5 | Создание школьных тренерских команд по подготовке к муниципальному этапу олимпиады | до 2024 года | Руководители ОО, школьные координаторы |
| 6 | Составление графика поэтапной подготовки победителей школьного этапа для участия в муниципальном этапе Олимпиады | до 20 сентября 2024 года | Руководители ОО, Школьные координаторы |
| 7 | Торжественное награждение победителей школьного этапа олимпиады | Октябрь 2024 г. | Руководители ОО, Школьные координаторы |
| 8 | Участие победителей школьного этапа Олимпиады для участия в профильных сменах на базе Регионального центра дополнительного образования «Ахмат» | Октябрь – январь 2024 г. | Руководители ОО, Школьные координаторы |
| 9 | Поэтапная подготовка школьными тренерскими командами победителей школьного этапа к муниципального этапу Олимпиады в соответствии с предложенными программами обучения | Ноябрь 2024 года – февраль 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО, Школьные координаторы |
| Муниципальный уровень |  |  |  |
| 11 | Заседание проектного офиса по вопросу подготовки обучающихся к Олимпиаде | 14 сентября 2024 года | Усманова З.Г. заместитель начальника |
| 12 | Формирование банка школьных координаторов Всероссийской олимпиады школьников | до 15 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д., Руководители ОО |
| 13 | Создания информационного ролика для популяризации Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) | до 16 сентября 2024 года | Пресс - центр ДО |
| 14 | Создание и ведение телеграмм - канала по информированию школьных координаторов, тренерских команд, участников олимпиады и их родителей по вопросам организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников | до 16 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |
| 15 | Формирование сводного графика проведения школьного этапа Олимпиады | до 16 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |
| 16 | Посещение сотрудниками Департамента образования Мэрии г. Грозного и Центра одаренных детей «Малая академия» школьного этапа Олимпиады по графику | с 18 сентября до 26 октября 2024 года | Департамент образования Мэрии г. Грозного |
| 17 | Подготовка программ обучения для школьных тренеров по каждому предмету | до 20 сентября 2024 года | Рабочая группа ПО |
| 18 | Формирование муниципальных тренерских команд на базе Центра одаренных детей «Малая академия» по подготовке к региональному этапу олимпиады | до 20 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д., Руководители ОО, школьные координаторы |
| 19 | Проведение интенсива для муниципальных тренерских команд на базе муниципального Центра одаренных детей «Малая академия» в рамках сотрудничества с Центром для одаренных детей г. Казань и определение руководителей тренерских команд по предметам | Сентябрь 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |
| 20 | Прохождение стажировки руководителями муниципальных тренерских команд в г. Казань и Сочи (Сириус) | Сентябрь – октябрь 2024 года | Департамент образования Мэрии г. Грозного |
| 21 | Поэтапная подготовка муниципальной тренерской командой победителей муниципального этапа к региональному этапу Олимпиады | Ноябрь 2024 года – февраль 2024 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |
| 22 | Поэтапная подготовка руководителями муниципальной тренерской команды победителей регионального этапа Олимпиады к Всероссийскому заключительному этапу | Февраль -апрель 2025 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |
| 23 | Рассмотрение возможности привлечения федеральных экспертов (Сириус, Школково и т.д.) по подготовке к заключительному этапу Олимпиады | Февраль -апрель 2025 года | Ибрагимова М.Д., Рабочая группа ПО |