**Дорожная карта**

**по проведению Всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году**

**в муниципальной системе образования г. Грозного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| **Институциональный уровень** | | | |
| **1** | Анкетирование обучающихся 5-11 классов  «Информационная осведомленность обучающихся о Всероссийской олимпиаде школьников» | Сентябрь  2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО  Школьный координатор |
| **2** | Размещение баннеров в ОО | до 18 сентября  2024 года | Руководители ОО,  школьные координаторы |
| **3** | Формирование графика проведения школьного этапа Олимпиады | до 16 сентября 2024 года | Руководители ОО,  Рабочая группа ПО |
| **4** | Торжественное открытие школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (публикация на официальных страницах ДО и ОО) | 18 сентября  2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Руководители ОО,  школьные координаторы |
| **5** | Создание школьных тренерских команд по подготовке к муниципальному этапу олимпиады | до  2024 года | Руководители ОО,  школьные координаторы |
| **6** | Составление графика поэтапной подготовки победителей школьного этапа для участия в муниципальном этапе Олимпиады | до 20 сентября 2024 года | Руководители ОО,  Школьные координаторы |
| **7** | Торжественное награждение победителей школьного этапа олимпиады | Октябрь  2024 г. | Руководители ОО,  Школьные координаторы |
| **8** | Участие победителей школьного этапа Олимпиады для участия в профильных сменах на базе Регионального центра дополнительного образования «Ахмат» | Октябрь – январь 2024 г. | Руководители ОО,  Школьные координаторы |
| **9** | Поэтапная подготовка школьными тренерскими командами победителей школьного этапа к муниципального этапу Олимпиады в соответствии с предложенными программами обучения | Ноябрь 2024 года – февраль 2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО,  Школьные координаторы |
| **Муниципальный уровень** | | | |
| **11** | Заседание проектного офиса по вопросу подготовки обучающихся к Олимпиаде | 14 сентября  2024 года | Усманова З.Г. заместитель начальника |
| **12** | Формирование банка школьных координаторов Всероссийской олимпиады школьников | до 15 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Руководители ОО |
| **13** | Создания информационного ролика для популяризации Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) | до 16 сентября 2024 года | Пресс - центр  ДО |
| **14** | Создание и ведение телеграмм - канала по информированию школьных координаторов, тренерских команд, участников олимпиады и их родителей по вопросам организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников | до 16 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |
| **15** | Формирование сводного графика проведения школьного этапа Олимпиады | до 16 сентября 2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |
| **16** | Посещение сотрудниками Департамента образования Мэрии г. Грозного и Центра одаренных детей «Малая академия» школьного этапа Олимпиады по графику | с 18 сентября до 26 октября 2024 года | Департамент образования Мэрии г. Грозного |
| **17** | Подготовка программ обучения для школьных тренеров по каждому предмету | до 20 сентября 2024 года | Рабочая группа ПО |
| **18** | Формирование муниципальных тренерских команд на базе Центра одаренных детей «Малая академия» по подготовке к региональному этапу олимпиады | до 20 сентября  2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Руководители ОО,  школьные координаторы |
| **19** | Проведение интенсива для муниципальных тренерских команд на базе муниципального Центра одаренных детей «Малая академия» в рамках сотрудничества с Центром для одаренных детей г. Казань и определение руководителей тренерских команд по предметам | Сентябрь  2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |
| **20** | Прохождение стажировки руководителями муниципальных тренерских команд в г. Казань и Сочи (Сириус) | Сентябрь – октябрь  2024 года | Департамент образования Мэрии г. Грозного |
| **21** | Поэтапная подготовка муниципальной тренерской командой победителей муниципального этапа к региональному этапу Олимпиады | Ноябрь 2024 года – февраль 2024 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |
| **22** | Поэтапная подготовка руководителями муниципальной тренерской команды победителей регионального этапа Олимпиады к Всероссийскому заключительному этапу | Февраль -апрель  2025 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |
| **23** | Рассмотрение возможности привлечения федеральных экспертов (Сириус, Школково и т.д.) по подготовке к заключительному этапу Олимпиады | Февраль -апрель  2025 года | Ибрагимова М.Д.,  Рабочая группа ПО |