

|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ г. ГРОЗНОГО**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 им .З.А.КАДЫРОВА» г. ГРОЗНОГО(МБОУ «СОШ № 5 им. З.А. Кадырова» г. Грозного)ул. Бислиева, 7, г. Грозный, Чеченская Республика, 364015Тел.: +7 (928) 789-30-61е-mail: grozny-sch-5@yandex.ru:https://grozny-sch-5.edu95.ru/ОКПО 61505814; ОГРН 1092031003415;ИНН/КПП 2015044460/201501001 | **СОЬЛЖА-ГIАЛИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ**СОЬЛЖА-ГIАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАРДЕШАРАН ХЬУКМАТСОЬЛЖА – Г1АЛИН «З.А.КАДЫРОВН Ц1АРАХ ЙОЛОЧУ ЮККЪЕРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА № 5» (Соьлжа-ГIалинМБЮХь «з.а.Кадыровн ц1арах йолочу № 5 ЮЮШ») Бислиевиурам, 7, Соьлжа-Г1ала, Нохчийн Республика, 364015Тел.: +7 (928) 789-30-61е-mail: grozny-sch-5@yandex.ru:https://grozny-sch-5.edu95.ru/ОКПО 61505814; ОГРН 1092031003415;ИНН/КПП 2015044460/201501001 |

**Аналитическая справка по итогам мониторинга готовности**

**МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного**

**«ПЕРЕХОД НА ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОС НОО И ФГОС ООО**

 **с 01.09.2022»**

**Апрель 2022 г.**

В 2022 – 2023 учебном году введение обновленных ФГОС пройдет только в 1-5 классах. Школой будут использованы готовые Примерные программы НОО и ООО.

МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного проделана определенная работа к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.

1. Утверждены приказы по МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного обеспечивающие переход на обновленные ФГОС-2021 в МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г.Грозного:

**Создана рабочая группа по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г .Грозного (Приказ от 21.10.2021 года № 231/1:** который определяет состав рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного на обновленные ФГОС- 2021

 Руководитель группы: директор Я.Р.Сайдулаева;

Заместитель руководителя: заместитель директора по УР З.Т.Дудаева;

Члены рабочей группы:

* Бадриева Л.К. – заместитель директора по ВР;
* Баталова П.Э. – руководитель ШМО начальных классов, учитель начальных классов;
* Мазаева Р.О.. – педагог-психолог;
* Акаева Р.А.. – педагог-библиотекарь;
* Ирбагиева А.Р. – руководитель ШМО гуманитарного цикла, учитель истории;
* Бицаева А.М.. – руководитель ШМО естественно-математического цикла, учитель математики.

Определен фокус внимания членов рабочей группы по введению обновленных ФГОС-2021, это 5 ведущих направлений (создание сообществ групп лидеров изменений в формате метагрупп):

1. Обновление содержания начального общего образования в МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного

2. Обновление содержания основного общего образования в МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного

3. Обновление системы оценки планируемых результатов освоения Программ начального общего образования и Программ основного общего образования МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного

4. Обновление содержания Программ начального общего образования и Программ основного общего образования, обеспечивающего целостность урочной и внеурочной деятельности;

5. Обновление системы психолого-педагогические условий, обеспечивающих реализацию Программ начального общего образования и Программ основного общего образования

**Определен график перехода на обновленные ФГОС начального общего**

**и основного общего образования на 2022-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Учебный год** | **НОО** | **ООО** |
| **2022/23** | В | В | В | В | В | С | С | С | С |
| **2023/24** | В | В | В | В | В | В | С | С | С |
| **2024/25** | В | В | В | В | В | В | В | С | С |
| **2025/26** | В | В | В | В | В | В | В | В | С |
| **2026/27** | В | В | В | В | В | В | В | В | В |

**В** – обязательное введение новых ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

**С** – необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования.

**Разработан план мероприятий по введению обновленных ФГОС: приказ № 236/1 от 25.10.2021 г. «Об утверждение плана работы (Дорожной карты) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО.**

**Определено положение о составе рабочей группы по обеспечению перехода МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного на обновленный ФГОС -2021, которое фиксирует**цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозногодалее - школа) по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования (далее – ФГОС-2021), утвержденных приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287.

Заданы направления деятельности и целевых ориентиров рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС начального и основного общего образования, для рассмотрения вопросов по внедрению ФГОС НОО и ООО в школе по следующим направлениям: «Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО», «Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО».

**Основная цельрабочей группы** – обеспечить системный подход к переходу на обновленный ФГОС-2021 на уровнях начального и основного общего образования с учетом имеющихся в школе ресурсов, условий и возможностей в соответствии с Планом действий МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозногопо обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027 г.».

**Основными задачами рабочей группы являются:**

• разработка Программы начального общего образования и Программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021;

• определение условий для реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования в соответствии с обновлёнными ФГОС-2021;

• внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с обновленным ФГОС-2021;

• анализ и удовлетворение потребностей школы в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;

• мониторинг первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы по направлениям реализации основных образовательных программ школы (здоровье учащихся, ресурсное обеспечение, условия и результаты образования);

• обеспечение координации мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС-2021 с учетом действующих программ;

• создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о ходе внедрения обновленных ФГОС-2021.

**План действий МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021–2022 г. и перспективу 2022–2027 г.(Приказ от 21.12.2021 года № 01-19/152-2) который определяет:**

Мероприятия подготовительного периода на 2021–2022 учебный год и на перспективу 2022–2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г.Грозного с 01.09.2022 года.

В план действий в течение 2021–2022 учебного года, могут вноситься изменения и дополнения, установленных требованиями и рекомендациями Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки ЧР, а также изменению условий и возможностей МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного на подготовительный период 2021–2022 г. и перспективу 2022-2027 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ** МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного

**по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2021-2022 г. и перспективу 2022-2027 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Разработка положения о рабочей группе по введению и реализации ФГОС | Август 2021 г. | Положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС НОО и ООО (приказ № 184/1 от 31.08.2021 г.) |
| 2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | октябрь 2021 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ № 231/1 от 21.10.2021 г.)Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО; |
| 3 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | март 2022 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО |
| 6 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся реализации Программы начального общего образования[[1]](https://sch1212.mskobr.ru/obnovlennyiy-fgos-2021-vektor-dvijeniya-ot-normativnogo-k-vyidayuschemusya%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22) и Программы основного общего образования[[2]](https://sch1212.mskobr.ru/obnovlennyiy-fgos-2021-vektor-dvijeniya-ot-normativnogo-k-vyidayuschemusya%22%20%5Cl%20%22_ftn2%22%20%5Co%20%22)  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком школы  | Аналитический отчет замдиректора по содержанию о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на официальном сайте МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г.Грозногов разделе «Обновленный ФГОС-2021» |
| 7 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021г.-Январь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Декабрь 2021 – июнь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 9 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 10 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитические данные зам директора по УВР по содержанию и качеству образования.Аналитические данные замдиректора по ВРпо воспитанию и социализацииОктябрь 2021 – март 2022 года |
| 11 | Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Январь – июнь 2022 года | Модели сетевого взаимодействия по развития партнерской сети школыЛокальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение** **по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 12 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 13 | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС- 2021 | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021 |
| 14 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития) | Январь — май 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 15 | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021- май 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 16 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации |  До 01.09.2022 года | Должностные инструкции |
| 17 | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО[[4]](https://sch1212.mskobr.ru/obnovlennyiy-fgos-2021-vektor-dvijeniya-ot-normativnogo-k-vyidayuschemusya%22%20%5Cl%20%22_ftn4%22%20%5Co%20%22)- Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | До 01.05.2022 года   | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО.Программа НОО,в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 18 | Разработка на основе примерной образовательной программы ООО[[5]](https://sch1212.mskobr.ru/obnovlennyiy-fgos-2021-vektor-dvijeniya-ot-normativnogo-k-vyidayuschemusya%22%20%5Cl%20%22_ftn5%22%20%5Co%20%22)  -  Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | До 01.05.2022 года | Протоколы заседаний рабочейгруппы по разработке программыООО.Программа ООО,в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программы коррекционной работы - разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ |
| 19 | Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ[[6]](https://sch1212.mskobr.ru/obnovlennyiy-fgos-2021-vektor-dvijeniya-ot-normativnogo-k-vyidayuschemusya%22%20%5Cl%20%22_ftn6%22%20%5Co%20%22)), на заседании педагогического совета | До 01.05.2022 года | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается и утверждается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 31.05.2022 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 31.05.2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 31.05.2024 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 31.05.2025 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 31.05.2026 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 30 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО |    | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 31 | Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 |  До 01.09.2022 года | Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021  |
| 32 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 33 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |   До 01.02.2022 г. | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
| 34 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО |  Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации |
| 35 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМОПротоколы заседаний ШМО |
| 36 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета МБОУ «СОШ № 5 им. З. А. Кадырова» г. Грозного.Планы работы ШМО.Аналитические данные замдиректора по содержанию образования |
| 37 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы)Аналитические данные замдиректора по ВР по воспитанию и социализации |
| 38 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакетметодических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленномуФГОС ООО |
| 40 | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год.Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля) |
| 41 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические данные по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 42 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитические данные замдиректора по УВР (содержание и качество образования) |
| 43 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитические данные замдиректора по содержанию образования |
| 44 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватомв 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО.Аналитические данные замдиректора по содержанию образования |
| 45 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 46 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» + раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования») | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.ГрозногоПакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов |
| 47 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного |
| 48 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.ГрозногоАналитические данные заместителей директора по содержанию образования, качества образования и воспитания и социализации, педагога-психолога, образования МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного |
| 49 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МБОУ «СОШ № 5 им.З.А.Кадырова» г.Грозного |

**Потребности при введении обновленных ФГОС**

**I. Повышение квалификации:**

* Управленческой команды школы для понимания особенностей содержания, механизмов реализации обновленных ФГОС.
* Учителям 5 классов необходимы курсы «Особенности реализации обновленных ФГОС»

II. Укомплектование кадрами: требуется системный администратор, тьютор.

III. Актуализация плана работы методического совета школы в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС.

**Имеющиеся ресурсы для введения обновленных ФГОС**

1. Материально – техническая база школы соответствует требованиям обновленных ФГОС:

* Организовано скоростное подключение к сети интернет.
* Но не все педагоги обеспечены персональным компьютеризованным рабочим местом.

2. В школе имеется 1 кабинет информатики с 15 персональными компьютерами, использованными обучающимися в образовательном процессе, и 30 ноутбуками.

3. Библиотечный фонд / цифровые ресурсы.

* Школьная библиотека полностью укомплектована учебниками.
* Реализация образовательных программ обеспечивается в том числе за счет образованных платформ (Яндекс.учебник:Информатика в 8 классах), Учи-ру, цифровых образовательных ресурсов, инструментов РЭШ.
* Обеспечено функционирование Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста».

4. Применяемые технологии:

Технология способа диалектического обучения является ведущей в организации образовательного процесса. Применяется технология критического мышления, проектно – деятельностный метод.

**Курсовая подготовка**

1. Курсовую подготовку по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» прошли 24 педагога: учителя начальных классов -10; учителя русского языка и литературы- 4; учитель технологии –3; математики- 3; истории-1; географии-1; ИЗО- 1; биологии-1;

Было проведено совещание по теме «Обновленные ФГОС НОО и ООО», в ходе которого педагоги ознакомились с изменениями и нормативными документами обновленными ФГОС – 2021 г. В ноябре проведен педсовет по теме «Функциональная грамотность». Проведены заседания методсовета, методобъединении по теме «Реализации требовании обновленных ФГОС НОО и ООО в работе учителя».

Восемь педагогов 16.02. приняли участие в вебинаре, организованном АО Издательством «Просвещения» по теме «Читательская грамотность младшего школьника как интегративный компонент функциональной грамотности младшего школьника: формирование и оценивание».

Во Всероссийской профессиональной олимпиаде руководителей и педагогов образовательных организации по теме «Структура современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» приняли участие 8 педагогов, ставшие по итогам олимпиады победителями.

07.04. 5 учителей приняли участие в вебинаре «Просвещение» по теме «ФГОС 2021: развиваем личность, выбираем будущее» в учебном процессе цифровые технологии Яндекс.Учебник, создает уроки на основе материалов сервиса.

Также педагоги получили сертификаты по теме «Я-класс», «Функциональная грамотность» «Финансовая грамотность»,.

Подготовила Ирбагиева А.Р.,

заместитель директора по НМР